## 7月8日
序号 | 功能点 | 输入组合条件 | 功能测试问题 | 容错测试问题(特殊字符、输入容错) | 提出时间 | 测试人 | 通过1；未通过2
查询统计
1 | 实时库存数据统计 |  | 1.表中没有类别，供应商数据，无法使用收索； 2.无法导出
1.2 | 查找 | 库区，商品类别，供应商
1.3 | 导出
2 | 历史表单查询 |  | 1.无法导出
2.1 | 查找 | 表单类别，时间段，表单终结标识，表单号 | 无查找功能
2.2 | 详情
2.2.1 | 导出
2.2.2 | 返回
3 | 业务表单统计查询
3.1 | 采购入库表 |  | 1.条件查找中有2个供应商条件； 2.导出无响应； 3.库区条件查询无响应； 4.时间插件里没有清楚时间的功能；
3.1.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门
3.1.2 | 导出
3.2 | 物料出入库表 |  | 1.无法导出； 2.条件收索页面布局不合理；
3.2.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门
3.2.2 | 导出
3.3 | 供应商供货报表 |  | 1.无法导出； 2.类别、供应商条件搜索弹出代码； 3.库区条件搜索跳到实时库存统计页面；
3.3.1 | 查找 | 时间段，供应商
3.3.2 | 导出
3.4 | 供应商结算报表 |  | 点击弹出代码页面
3.4.1 | 查找 | 时间段，供应商
3.4.2 | 导出
3.4.3 | 详情
3.5 | 毛利报表 |  | 点击弹出找不到页面
3.5.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式
3.5.2 | 导出
3.6 | 利润报表 |  | 点击弹出代码页面
3.6.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式
3.6.2 | 导出
业务设置
1 | 流程设置 |  | 1.”状态“条件收索，对应信息不匹配；
1.1 | 添加
1.2 | 删除
1.3 | 状态修改
2 | 流程条件设置 |  | 1.导出失败；
2.1 | 添加
2.2 | 删除
2.3 | 状态修改
3 | 订单模板设置 |  | “时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示；
3.1 | 添加模板 | 模板名称，用途说明
3.1.1 | 添加物料表商品 | 选择供应商
3.1.1.1 | 确定 | 选择物料
3.1.1.2 | 返回 |  | 跳到业务操作页面；
3.1.2 | 确定
3.1.3 | 返回
3.2 | 详情
3.3 | 删除
4 | 组合商品出库模板设置
4.1 | 选择组合出库商品 |  | 1.无法选择仓库； 2.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示；
4.1.1 | 添加
4.1.2 | 添加物料表商品
4.1.2.1 | 确定 | 选择物料
4.1.2.2 | 返回
4.1.3 | 确定
4.1.4 | 返回
4.1.5 | 删除
4.2 | 详情
4.3 | 释放
部门基础数据
1 | 部门管理表 |  | 1.无导入导出功能； 2.默认序号是随机或筛选排列的，默认应为应随自然数增加
1.1 | 添加 | 部门设置，部门编号，上级部门
1.2 | 删除 |  | 点击删除，序号没有自动排列
1.3 | 修改
1.4 | 状态
2 | 角色管理表 |  | 1.无导入导出功能； 2.点击编辑按钮，页面布局不规范； 3.默认序号是随机或筛选排列的，默认应为应随自然数增加
2.1 | 添加 | 角色，所属部门
2.2 | 删除 |  | 点击删除，序号没有自动排列
2.3 | 状态
3 | 员工管理表 |  | 1、导入导出功能； 2、默认序号是随机或筛选排列的，默认应为应随自然数增加；
3.1 | 添加 | 姓名，证件号，工号部门
3.2 | 删除 |  | 点击删除，序号没有自动排列
3.3 | 修改
3.4 | 状态
4 | 权限管理表 |  | 无此功能
4.1 | 确定
业务基础数据
1 | 供应商设置
1.1 | 添加 | 供应商，供应商编号，分级
1.2 | 导入 |  | 1.导入其他格式文件，没有提示信息； 2.导入文件，提示上传成功，但是没有页面显示
1.3 | 导出 |  | 无响应
1.4 | 状态修改
1.5 | 删除
2 | 供应商出品表
2.1 | 添加 | 选择供应商
2.2 | 导入 |  | 1.导入其他格式文件，没有提示信息； 2.导入文件，提示上传成功，但是没有页面显示
2.3 | 导出 |  | 无响应
2.4 | 删除
2.5 | 状态修改 |  | 状态修改后，没有自动刷新，必须手动刷新；
3 | 仓库分区设置
3.1 | 添加 | 仓库名，分区编号，所属地，是否销售
3.2 | 导入 |  | 1.导入其他格式文件，没有提示信息； 2.导入文件，提示上传成功，但是没有页面显示
3.3 | 导出 |  | 无响应
3.4 | 删除
3.5 | 状态修改
4 | 物料管理 |  | 未创建流程条件时已经存在物料，创建流程条件后，流程条件没有在详情上显示，已存在的物料无法进行流程条件中的“执行”操作。
4.1 | 搜索 | 供应商或供应商物料id，商品类别 | “状态”条件搜索中有2个“无效”选项；
4.2 | 选择操作类别
4.2.1 | 操作类别：查看
4.2.2 | 状态修改
4.2.3 | 下一步操作
4.3 | 操作类别：录入 |  | 进行录入操作时，点击录入按钮进入确认保存页面，点击返回按钮，跳到订单模板管理页面；
4.3.1 | 录入激活
4.3.2 | 录入确认
4.4 | 操作类别：修改
4.4.1 | 修改激活
4.4.2 | 修改确认
4.5 | 操作类别：审核或批准
4.5.1 | 审核操作
4.5.2 | 审核
4.5.3 | 审核或批准确认
4.5.4 | 审核或批准驳回 |  | 驳回状态已改变，但是再添加订单时还能添加已驳回的物料；
4.6 | 导出 |  | 导出无响应
系统基础数据
1 | LOGO设置
1.1 | 选择
1.2 | 添加
1.3 | 取消 |  | 点击取消，无反应
2 | 公司名称
2.1 | 添加 | 公司名称 | 1、输入内容没有限制，可以输入特殊字符 2、点击保存，保存成功后没有提示信息
2.2 | 取消 |  | 点击取消，无反应
3 | 业务计算机设置 |  | 1.无导入导出功能； 2.选择位置点击“搜索”没反应
3.1 | 添加 | 计算机名称，MAC地址，计算机类别，计算机位置 | 1、输入内容没有限制，可以输入特殊字符 2、原来有两条数据，删除一条数据后，新增的数据的序号有问题，不应该把已删除的算在里面 3、顺序应该是递增显示
3.2 | 操作：状态修改
4 | 事件日志 |  | 无此功能
4.1 | 选择 | 时间段
5 | 数据备份及恢复 |  | 与设计不一致，需讨论
5.1 | 查看 | 时间段
5.2 | 恢复
5.3 | 主数据恢复
5.4 | 从数据恢复
6 | 开业清库
6.1 | 确认
7 | 配置数据 |  | 与设计不一致，需讨论
7.1 | 业务数据设置 | 确定：通过或驳回
7.2 | 原料商品数据设置（定价系数设置） | 确定：定价系数
8 | 管理员权限
8.1 | 确定
业务操作
1 | 采购计划
1.1 | 详情
1.2 | 生成订单
1.2.1 | 添加物料表商品 | 计划下单时间
1.2.1.1 | 选择
1.2.1.2 | 确定 | 类别，供应商，物料名称
1.2.1.3 | 取消
1.2.2 | 添加商品
1.2.2.1 | 确定
1.2.2.2 | 退出
1.2.2.3 | 删除
1.2.3 | 确定
1.2.4 | 返回
1.2.5 | 删除
1.3 | 生成例外订单 |  | 点击保存按钮无响应；
1.4 | 生成例行订单 |  | 点击按钮，跳到订单模板管理页面；
1.4.1 | 选择
1.4.2 | 详情
1.4.2.1 | 确定
1.4.2.2 | 返回
1.4.2.3 | 删除
1.4.3 | 确定
1.4.4 | 返回
2 | 采购下订
2.1 | 全部
2.2 | 筛选 | 采购单号，供应商 | 1.“状态”条件搜索无响应； 2.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示；
2.3 | 确定（导出）
2.4 | 导出
2.5 | 详情
2.5.1 | 返回
2.5.2 | 导出
3 | 库存管理 |  | 订单入库之后，在库存管理页面页面，没有将新入库订单中的物料数量加入库存中，库存数量为0；
3.1 | 查看库存管理表单 |  | 与设计不一致，需讨论
3.1.1 | 详情
3.1.2 | 审核
3.1.3 | 批准
3.1.4 | 批准的表单数据刷新
3.2 | 库存管理数据刷新 | 选择执行 | 无
3.2.1 | 详情
3.2.2 | 确定
3.2.3 | 返回
3.3 | 订单入库
3.3.1 | 全部
3.3.2 | 筛选 | 订单号 | 1.“状态”条件搜索无响应； 2.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示；
3.3.3 | 详情
3.3.4 | 申请
3.3.4.1 | 入库申请
3.3.4.2 | 退货 |  | 点击按钮，弹出代码页面；
3.3.4.3 | 返回
3.3.5 | 验收
3.3.5.1 | 同意入库
3.3.5.2 | 退货 |  | 点击按钮，弹出代码页面；
3.3.5.3 | 返回
3.3.6 | 批准
3.3.6.1 | 批准
3.3.6.2 | 退货 |  | 点击按钮，弹出代码页面；
3.3.6.3 | 返回
3.4 | 出库申请 |  | 1.点击生成例行出库；跳到组合出库模板管理页面；2.出库申请：无法选择出库仓库（出库仓库有库存）；点击保存弹出代码提示框；
3.4.1 | 直接添加商品
3.4.1.1 | 筛选 | 商品名，供应商，商品类别
3.4.1.2 | 确定 | 是否领取
3.4.1.3 | 返回
3.4.2 | 选择组合申领商品
3.4.2.1 | 确定 | 申领选择
3.4.2.2 | 返回
3.4.3 | 删除
3.4.4 | 确定 | 是否扣仓
3.4.5 | 返回
3.5 | 退仓申请 |  | 无
3.5.1 | 添加
3.5.2 | 删除
3.5.3 | 确定 | 是否扣仓
3.5.4 | 返回
3.6 | 转货申请 |  | 转货点击保存，弹出代码提示框；
3.6.1 | 添加
3.6.2 | 删除
3.6.3 | 确定 | 是否扣仓
3.6.4 | 返回
3.7 | 调仓申请 |  | 无法选择仓库，操作无法进行；
3.7.1 | 添加
3.7.2 | 删除
3.7.3 | 确定
3.7.4 | 返回
3.8 | 物料退货申请 |  | 点击退货申请，弹出代码页面
3.8.1 | 添加
3.8.2 | 删除
3.8.3 | 确定
3.8.4 | 返回
3.9 | 物料耗损申请
3.9.1 | 添加
3.9.2 | 删除
3.9.3 | 确定
3.9.4 | 返回
3.10. | 库存商品盘点 | 库存盘点记录 | 选择盘点仓库里的物料与设置不一致
3.10.1 | 详情 | 结存余额，返回 | 无结存余额；
3.10.2 | 盘点
3.10.2.1 | 确定 | 结存余额
3.10.2.2 | 返回
3.10.2.3 | 导入数据 |  | 无
3.10.2.4 | 导出数据 |  | 无
3.10.2.5 | 打印数据表 |  | 无
3.10.3 | 审核
3.10.3.1 | 确定 | 结存余额
3.10.3.2 | 返回
3.10.4 | 批准
3.10.4.1 | 确定 | 结存余额
3.10.4.2 | 返回
4 | 盘点管理
4.1 | 详情
4.1.1 | 数据校对
4.1.1.1 | 确定
4.1.1.2 | 驳回
4.1.1.3 | 导出差额表 |  | 无
4.1.1.4 | 返回
4.1.2 | 详情 | 结存余额，返回 | 无结存余额；
4.2 | 制定盘点计划
4.2.1 | 确定 | 盘点商品名，供应商，商品类别，计划名称，是否盘点
4.2.2 | 返回
5 | 资金流水
5.1 | 订单支付
5.1.1 | 详情
5.1.2 | 审核
5.1.2.1 | 确定
5.1.2.2 | 返回
5.1.3 | 批准
5.1.3.1 | 确定
5.1.3.2 | 驳回
5.1.3.3 | 返回
5.1.4 | 执行
5.1.4.1 | 确定
5.1.4.2 | 导出
5.1.4.3 | 返回
5.2 | 销售结账
5.2.1 | 生成结账单 | 确认，返回
5.2.2 | 详情 | 确认，返回
5.2.3 | 结账 | 确认，导出，返回
5.2.4 | 审核 | 同意结算，驳回，返回
5.2.5 | 批准 | 同意结算，驳回，返回
5.3 | 资金流水记录
5.3.1 | 查看
5.3.2 | 导出
5.3.3 | 刷新数据
5.3.4 | 处理非常态资金流水记录
5.3.4.1 | 添加
5.3.4.2 | 返回
5.3.4.3 | 详情
5.3.4.4 | 审核 | 审核，驳回，返回
5.3.4.5 | 批准
5.3.5 | 确认收款记录
5.3.5.1 | 查找
5.3.5.2 | 详情
5.3.5.3 | 确认，返回
销存管理
1 | 实时销存状态管理
1.1 | 条件搜索 |  | 1.输入部门条件，点击搜索跳到实时库存统计页面；2.输入商品条件，点击搜索弹出代码页面；
1.2 | 销售核实 |  | 销存核实后，在此重复此步操作（重新销存核实），结果一样；
1.2.1 | 销存核实表
1.2.2 | 确定
1.2.3 | 返回
1.3 | 商品数据刷新
2 | 销存商品管理 |  | 与设计不一致
2.1 | 详情
2.2 | 确定
2.3 | 返回
3 | 销存库存管理 |  | 与设计不一致
3.1 | 条件搜索
3.2 | 出库申请
3.3 | 退仓申请
3.4 | 转货申请
3.5 | 商品数据刷新
4 | 部门盘点管理 |  | 与设计不一致
4.1 | 详情
4.1.1 | 返回
4.2 | 盘点 | 盘点操作、确定、返回、导入、导出
4.3 | 审核 | 盘点审核、确定、返回
4.4 | 批准 | 盘点批准、确定、返回
业务提醒
1、 | 业务体提醒
2、 | 确认
3、 | 链接
安全退出
1、 | 安全退出 |  | 点击“安全退出”，没有提示信息
登录
1 | 第一次登录 |  | 没有这个功能
1.1 | 新密码输入
1.2 | 新密码重新输入
1.3 | 超管业务输入
1.4 | 超管业务员密码重新输入
2 | 安全登录 |  | 没有这个功能
2.1 | 工号输入
2.2 | 密码输入
2.3 | 确认
2.4 | 返回
3 | 正常登录 |  | 1、同样的账号可以同时登录 2、登录后的页面不是业务提醒页面
3.1 | 输入账号
3.2 | 输入密码

## 7月12日
序号 | 功能点 | 输入组合条件 | 功能测试问题 | 容错测试问题(特殊字符、输入容错) | 提出时间 | 测试人 | 通过1；未通过2
查询统计
1 | 实时库存数据统计 |  | 1.表中没有类别，供应商数据，无法使用收索； 2.无法导出
1.2 | 查找 | 库区，商品类别，供应商
1.3 | 导出
2 | 历史表单查询 |  | 1.无法导出
2.1 | 查找 | 表单类别，时间段，表单终结标识，表单号 | 无查找功能
2.2 | 详情
2.2.1 | 导出
2.2.2 | 返回
3 | 业务表单统计查询
3.1 | 采购入库表 |  | 1.条件查找中有2个供应商条件； 2.导出无响应； 3.库区条件查询无响应； 4.时间插件里没有清楚时间的功能；
3.1.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门
3.1.2 | 导出
3.2 | 物料出入库表 |  | 1.无法导出； 2.条件收索页面布局不合理；
3.2.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门
3.2.2 | 导出
3.3 | 供应商供货报表 |  | 1.无法导出； 2.类别、供应商条件搜索弹出代码； 3.库区条件搜索跳到实时库存统计页面；
3.3.1 | 查找 | 时间段，供应商
3.3.2 | 导出
3.4 | 供应商结算报表 |  | 点击弹出代码页面
3.4.1 | 查找 | 时间段，供应商
3.4.2 | 导出
3.4.3 | 详情
3.5 | 毛利报表 |  | 点击弹出找不到页面
3.5.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式
3.5.2 | 导出
3.6 | 利润报表 |  | 点击弹出代码页面
3.6.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式
3.6.2 | 导出
业务设置
1 | 流程设置 |  | 1.”状态“条件收索，对应信息不匹配；
1.1 | 添加
1.2 | 删除
1.3 | 状态修改
2 | 流程条件设置 |  | 1.导出失败；
2.1 | 添加
2.2 | 删除
2.3 | 状态修改
3 | 订单模板设置 |  | “时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示；
3.1 | 添加模板 | 模板名称，用途说明
3.1.1 | 添加物料表商品 | 选择供应商
3.1.1.1 | 确定 | 选择物料
3.1.1.2 | 返回 |  | 跳到业务操作页面；
3.1.2 | 确定
3.1.3 | 返回
3.2 | 详情
3.3 | 删除
4 | 组合商品出库模板设置
4.1 | 选择组合出库商品 |  | 1.无法选择仓库； 2.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示；
4.1.1 | 添加
4.1.2 | 添加物料表商品
4.1.2.1 | 确定 | 选择物料
4.1.2.2 | 返回
4.1.3 | 确定
4.1.4 | 返回
4.1.5 | 删除
4.2 | 详情
4.3 | 释放
部门基础数据
1 | 部门管理表 |  | 1.无导入导出功能； 2.默认序号是随机或筛选排列的，默认应为应随自然数增加
1.1 | 添加 | 部门设置，部门编号，上级部门
1.2 | 删除 |  | 点击删除，序号没有自动排列
1.3 | 修改
1.4 | 状态
2 | 角色管理表 |  | 1.无导入导出功能； 2.点击编辑按钮，页面布局不规范； 3.默认序号是随机或筛选排列的，默认应为应随自然数增加
2.1 | 添加 | 角色，所属部门
2.2 | 删除 |  | 点击删除，序号没有自动排列
2.3 | 状态
3 | 员工管理表 |  | 1、导入导出功能； 2、默认序号是随机或筛选排列的，默认应为应随自然数增加；
3.1 | 添加 | 姓名，证件号，工号部门
3.2 | 删除 |  | 点击删除，序号没有自动排列
3.3 | 修改
3.4 | 状态
4 | 权限管理表 |  | 无此功能
4.1 | 确定
业务基础数据
1 | 供应商设置
1.1 | 添加 | 供应商，供应商编号，分级
1.2 | 导入 |  | 1.导入其他格式文件，没有提示信息； 2.导入文件，提示上传成功，但是没有页面显示
1.3 | 导出 |  | 无响应
1.4 | 状态修改
1.5 | 删除
2 | 供应商出品表
2.1 | 添加 | 选择供应商
2.2 | 导入 |  | 1.导入其他格式文件，没有提示信息； 2.导入文件，提示上传成功，但是没有页面显示
2.3 | 导出 |  | 无响应
2.4 | 删除
2.5 | 状态修改 |  | 状态修改后，没有自动刷新，必须手动刷新；
3 | 仓库分区设置
3.1 | 添加 | 仓库名，分区编号，所属地，是否销售
3.2 | 导入 |  | 1.导入其他格式文件，没有提示信息； 2.导入文件，提示上传成功，但是没有页面显示
3.3 | 导出 |  | 无响应
3.4 | 删除
3.5 | 状态修改
4 | 物料管理 |  | 未创建流程条件时已经存在物料，创建流程条件后，流程条件没有在详情上显示，已存在的物料无法进行流程条件中的“执行”操作。
4.1 | 搜索 | 供应商或供应商物料id，商品类别 | “状态”条件搜索中有2个“无效”选项；
4.2 | 选择操作类别
4.2.1 | 操作类别：查看
4.2.2 | 状态修改
4.2.3 | 下一步操作
4.3 | 操作类别：录入 |  | 进行录入操作时，点击录入按钮进入确认保存页面，点击返回按钮，跳到订单模板管理页面；
4.3.1 | 录入激活
4.3.2 | 录入确认
4.4 | 操作类别：修改
4.4.1 | 修改激活
4.4.2 | 修改确认
4.5 | 操作类别：审核或批准
4.5.1 | 审核操作
4.5.2 | 审核
4.5.3 | 审核或批准确认
4.5.4 | 审核或批准驳回 |  | 驳回状态已改变，但是再添加订单时还能添加已驳回的物料；
4.6 | 导出 |  | 导出无响应
系统基础数据
1 | LOGO设置
1.1 | 选择
1.2 | 添加
1.3 | 取消 |  | 点击取消，无反应
2 | 公司名称
2.1 | 添加 | 公司名称 | 1、输入内容没有限制，可以输入特殊字符 2、点击保存，保存成功后没有提示信息
2.2 | 取消 |  | 点击取消，无反应
3 | 业务计算机设置 |  | 1.无导入导出功能； 2.选择位置点击“搜索”没反应
3.1 | 添加 | 计算机名称，MAC地址，计算机类别，计算机位置 | 1、输入内容没有限制，可以输入特殊字符 2、原来有两条数据，删除一条数据后，新增的数据的序号有问题，不应该把已删除的算在里面 3、顺序应该是递增显示
3.2 | 操作：状态修改
4 | 事件日志 |  | 无此功能
4.1 | 选择 | 时间段
5 | 数据备份及恢复 |  | 与设计不一致，需讨论
5.1 | 查看 | 时间段
5.2 | 恢复
5.3 | 主数据恢复
5.4 | 从数据恢复
6 | 开业清库
6.1 | 确认
7 | 配置数据 |  | 与设计不一致，需讨论
7.1 | 业务数据设置 | 确定：通过或驳回
7.2 | 原料商品数据设置（定价系数设置） | 确定：定价系数
8 | 管理员权限
8.1 | 确定
业务操作
1 | 采购计划
1.1 | 详情
1.2 | 生成订单
1.2.1 | 添加物料表商品 | 计划下单时间
1.2.1.1 | 选择
1.2.1.2 | 确定 | 类别，供应商，物料名称
1.2.1.3 | 取消
1.2.2 | 添加商品
1.2.2.1 | 确定
1.2.2.2 | 退出
1.2.2.3 | 删除
1.2.3 | 确定
1.2.4 | 返回
1.2.5 | 删除
1.3 | 生成例外订单 |  | 点击保存按钮无响应；
1.4 | 生成例行订单 |  | 点击按钮，跳到订单模板管理页面；
1.4.1 | 选择
1.4.2 | 详情
1.4.2.1 | 确定
1.4.2.2 | 返回
1.4.2.3 | 删除
1.4.3 | 确定
1.4.4 | 返回
2 | 采购下订
2.1 | 全部
2.2 | 筛选 | 采购单号，供应商 | 1.“状态”条件搜索无响应； 2.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示；
2.3 | 确定（导出）
2.4 | 导出
2.5 | 详情
2.5.1 | 返回
2.5.2 | 导出
3 | 库存管理 |  | 订单入库之后，在库存管理页面页面，没有将新入库订单中的物料数量加入库存中，库存数量为0；
3.1 | 查看库存管理表单 |  | 与设计不一致，需讨论
3.1.1 | 详情
3.1.2 | 审核
3.1.3 | 批准
3.1.4 | 批准的表单数据刷新
3.2 | 库存管理数据刷新 | 选择执行 | 无
3.2.1 | 详情
3.2.2 | 确定
3.2.3 | 返回
3.3 | 订单入库
3.3.1 | 全部
3.3.2 | 筛选 | 订单号 | 1.“状态”条件搜索无响应； 2.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示；
3.3.3 | 详情
3.3.4 | 申请
3.3.4.1 | 入库申请
3.3.4.2 | 退货 |  | 点击按钮，弹出代码页面；
3.3.4.3 | 返回
3.3.5 | 验收
3.3.5.1 | 同意入库
3.3.5.2 | 退货 |  | 点击按钮，弹出代码页面；
3.3.5.3 | 返回
3.3.6 | 批准
3.3.6.1 | 批准
3.3.6.2 | 退货 |  | 点击按钮，弹出代码页面；
3.3.6.3 | 返回
3.4 | 出库申请 |  | 1.点击生成例行出库；跳到组合出库模板管理页面；2.出库申请：无法选择出库仓库（出库仓库有库存）；点击保存弹出代码提示框；
3.4.1 | 直接添加商品
3.4.1.1 | 筛选 | 商品名，供应商，商品类别
3.4.1.2 | 确定 | 是否领取
3.4.1.3 | 返回
3.4.2 | 选择组合申领商品
3.4.2.1 | 确定 | 申领选择
3.4.2.2 | 返回
3.4.3 | 删除
3.4.4 | 确定 | 是否扣仓
3.4.5 | 返回
3.5 | 退仓申请 |  | 无
3.5.1 | 添加
3.5.2 | 删除
3.5.3 | 确定 | 是否扣仓
3.5.4 | 返回
3.6 | 转货申请 |  | 转货点击保存，弹出代码提示框；
3.6.1 | 添加
3.6.2 | 删除
3.6.3 | 确定 | 是否扣仓
3.6.4 | 返回
3.7 | 调仓申请 |  | 无法选择仓库，操作无法进行；
3.7.1 | 添加
3.7.2 | 删除
3.7.3 | 确定
3.7.4 | 返回
3.8 | 物料退货申请 |  | 点击退货申请，弹出代码页面
3.8.1 | 添加
3.8.2 | 删除
3.8.3 | 确定
3.8.4 | 返回
3.9 | 物料耗损申请
3.9.1 | 添加
3.9.2 | 删除
3.9.3 | 确定
3.9.4 | 返回
3.10. | 库存商品盘点 | 库存盘点记录 | 选择盘点仓库里的物料与设置不一致
3.10.1 | 详情 | 结存余额，返回 | 无结存余额；
3.10.2 | 盘点
3.10.2.1 | 确定 | 结存余额
3.10.2.2 | 返回
3.10.2.3 | 导入数据 |  | 无
3.10.2.4 | 导出数据 |  | 无
3.10.2.5 | 打印数据表 |  | 无
3.10.3 | 审核
3.10.3.1 | 确定 | 结存余额
3.10.3.2 | 返回
3.10.4 | 批准
3.10.4.1 | 确定 | 结存余额
3.10.4.2 | 返回
4 | 盘点管理
4.1 | 详情
4.1.1 | 数据校对
4.1.1.1 | 确定
4.1.1.2 | 驳回
4.1.1.3 | 导出差额表 |  | 无
4.1.1.4 | 返回
4.1.2 | 详情 | 结存余额，返回 | 无结存余额；
4.2 | 制定盘点计划
4.2.1 | 确定 | 盘点商品名，供应商，商品类别，计划名称，是否盘点
4.2.2 | 返回
5 | 资金流水
5.1 | 订单支付
5.1.1 | 详情
5.1.2 | 审核
5.1.2.1 | 确定
5.1.2.2 | 返回
5.1.3 | 批准
5.1.3.1 | 确定
5.1.3.2 | 驳回
5.1.3.3 | 返回
5.1.4 | 执行
5.1.4.1 | 确定
5.1.4.2 | 导出
5.1.4.3 | 返回
5.2 | 销售结账
5.2.1 | 生成结账单 | 确认，返回
5.2.2 | 详情 | 确认，返回
5.2.3 | 结账 | 确认，导出，返回
5.2.4 | 审核 | 同意结算，驳回，返回
5.2.5 | 批准 | 同意结算，驳回，返回
5.3 | 资金流水记录
5.3.1 | 查看
5.3.2 | 导出
5.3.3 | 刷新数据
5.3.4 | 处理非常态资金流水记录
5.3.4.1 | 添加
5.3.4.2 | 返回
5.3.4.3 | 详情
5.3.4.4 | 审核 | 审核，驳回，返回
5.3.4.5 | 批准
5.3.5 | 确认收款记录
5.3.5.1 | 查找
5.3.5.2 | 详情
5.3.5.3 | 确认，返回
销存管理
1 | 实时销存状态管理
1.1 | 条件搜索 |  | 1.输入部门条件，点击搜索跳到实时库存统计页面；2.输入商品条件，点击搜索弹出代码页面；
1.2 | 销售核实 |  | 销存核实后，在此重复此步操作（重新销存核实），结果一样；
1.2.1 | 销存核实表
1.2.2 | 确定
1.2.3 | 返回
1.3 | 商品数据刷新
2 | 销存商品管理 |  | 与设计不一致
2.1 | 详情
2.2 | 确定
2.3 | 返回
3 | 销存库存管理 |  | 与设计不一致
3.1 | 条件搜索
3.2 | 出库申请
3.3 | 退仓申请
3.4 | 转货申请
3.5 | 商品数据刷新
4 | 部门盘点管理 |  | 与设计不一致
4.1 | 详情
4.1.1 | 返回
4.2 | 盘点 | 盘点操作、确定、返回、导入、导出
4.3 | 审核 | 盘点审核、确定、返回
4.4 | 批准 | 盘点批准、确定、返回
业务提醒
1、 | 业务体提醒
2、 | 确认
3、 | 链接
安全退出
1、 | 安全退出 |  | 点击“安全退出”，没有提示信息
登录
1 | 第一次登录 |  | 没有这个功能
1.1 | 新密码输入
1.2 | 新密码重新输入
1.3 | 超管业务输入
1.4 | 超管业务员密码重新输入
2 | 安全登录 |  | 没有这个功能
2.1 | 工号输入
2.2 | 密码输入
2.3 | 确认
2.4 | 返回
3 | 正常登录 |  | 1、同样的账号可以同时登录 2、登录后的页面不是业务提醒页面
3.1 | 输入账号
3.2 | 输入密码

## 7月18日
序号 | 功能点 | 输入组合条件 | 功能测试问题 | 容错测试问题(特殊字符、输入容错) | 提出时间 | 测试人 | 通过1；未通过2
查询统计 | [6 empty] | 1
1 | 实时库存数据统计 |  | 1.表中没有类别，供应商数据，无法使用收索； 2.无法导出 |  |  |  | 1
1.2 | 查找 | 库区，商品类别，供应商
1.3 | 导出
2 | 历史表单查询 |  | 1.无法导出 2.无查找功能 |  |  |  | 1
2.1 | 查找 | 表单类别，时间段，表单终结标识，表单号
2.2 | 详情
2.2.1 | 导出
2.2.2 | 返回
3 | 业务表单统计查询 | [5 empty] | 1
3.1 | 采购入库表 |  | 1.条件查找中有2个供应商条件； 2.导出无响应； 3.库区条件查询无响应； 4.时间插件里没有清楚时间的功能； |  |  |  | 1
3.1.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门
3.1.2 | 导出
3.2 | 物料出入库表 |  | 1.无法导出； 2.条件收索页面布局不合理； |  |  |  | 1
3.2.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门
3.2.2 | 导出
3.3 | 供应商供货报表 |  | 1.无法导出； 2.类别、供应商条件搜索弹出代码； 3.库区条件搜索跳到实时库存统计页面； |  |  |  | 1
3.3.1 | 查找 | 时间段，供应商
3.3.2 | 导出
3.4 | 供应商结算报表 |  | 点击弹出代码页面 |  |  |  | 1
3.4.1 | 查找 | 时间段，供应商
3.4.2 | 导出
3.4.3 | 详情
3.5 | 毛利报表 |  | 点击弹出找不到页面 |  |  |  | 1
3.5.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式
3.5.2 | 导出
3.6 | 利润报表 |  | 点击弹出代码页面 |  |  |  | 1
3.6.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式
3.6.2 | 导出
业务设置 | [6 empty] | 1
1 | 流程设置 |  | 1.”状态“条件收索，对应信息不匹配； |  |  |  | 1
1.1 | 添加
1.2 | 删除
1.3 | 状态修改
2 | 流程条件设置 |  | 1.导出失败； |  |  |  | 1
2.1 | 添加
2.2 | 删除
2.3 | 状态修改
3 | 订单模板设置 |  | 1.在添加物料表商品页面，点击返回按钮，跳到业务操作页面； 2.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示； |  |  |  | 1
3.1 | 添加模板 | 模板名称，用途说明
3.1.1 | 添加物料表商品 | 选择供应商
3.1.1.1 | 确定 | 选择物料
3.1.1.2 | 返回
3.1.2 | 确定
3.1.3 | 返回
3.2 | 详情
3.3 | 删除
4 | 组合商品出库模板设置 |  | 1.无法选择仓库； 1.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示； |  |  |  | 1
4.1 | 选择组合出库商品
4.1.1 | 添加
4.1.2 | 添加物料表商品
4.1.2.1 | 确定 | 选择物料
4.1.2.2 | 返回
4.1.3 | 确定
4.1.4 | 返回
4.1.5 | 删除
4.2 | 详情
4.3 | 释放
部门基础数据 | [6 empty] | 1
1 | 部门管理表 |  | 1.无导入导出功能； 2.默认序号是随机或筛选排列的，默认应为应随自然数增加； 3.点击删除，序号没有自动排列 |  |  |  | 1
1.1 | 添加 | 部门设置，部门编号，上级部门
1.2 | 删除
1.3 | 修改
1.4 | 状态
2 | 角色管理表 |  | 1.无导入导出功能； 2.点击编辑按钮，页面布局不规范； 3.默认序号是随机或筛选排列的，默认应为应随自然数增加； 4.点击删除，序号没有自动排列 |  |  |  | 1
2.1 | 添加 | 角色，所属部门
2.2 | 删除
2.3 | 状态
3 | 员工管理表 |  | 1、导入导出功能； 2、默认序号是随机或筛选排列的，默认应为应随自然数增加； 3.点击删除，序号没有自动排列 |  |  |  | 1
3.1 | 添加 | 姓名，证件号，工号部门
3.2 | 删除
3.3 | 修改
3.4 | 状态
4 | 权限管理表 |  | 无此功能 |  |  |  | 1
4.1 | 确定
业务基础数据 | [6 empty] | 1
1 | 供应商设置 |  | 1.导入其他格式文件，没有提示信息； 2.导入文件，提示上传成功，但是没有页面显示； 3.导出无响应； |  |  |  | 1
1.1 | 添加 | 供应商，供应商编号，分级
1.2 | 导入
1.3 | 导出
1.4 | 状态修改
1.5 | 删除
2 | 供应商出品表 |  | 1.导入其他格式文件，没有提示信息； 2.导入文件，提示上传成功，但是没有页面显示； 3.导出无响应； 4.状态修改后，没有自动刷新，必须手动刷新； |  |  |  | 1
2.1 | 添加 | 选择供应商
2.2 | 导入
2.3 | 导出
2.4 | 删除
2.5 | 状态修改
3 | 仓库分区设置 |  | 1.导入其他格式文件，没有提示信息； 2.导入文件，提示上传成功，但是没有页面显示； 3.导出无响应； |  |  |  | 1
3.1 | 添加 | 仓库名，分区编号，所属地，是否销售
3.2 | 导入
3.3 | 导出
3.4 | 删除
3.5 | 状态修改
4 | 物料管理 |  | 1.未创建流程条件时已经存在物料，没有经过流程操作，创建流程条件后，已存在的物料无法进行流程条件中的“执行”操作。 2.“状态”条件搜索中有2个“无效”选项； 3.进行录入操作时，点击录入按钮进入确认保存页面，点击返回按钮，跳到订单模板管理页面； 4.审核或批准驳回时，驳回状态已改变，但是再添加订单时还能添加已驳回的物料； 5.导出无响应； |  |  |  | 1
4.1 | 搜索 | 供应商或供应商物料id，商品类别
4.2 | 选择操作类别
4.2.1 | 操作类别：查看
4.2.2 | 状态修改
4.2.3 | 下一步操作
4.3 | 操作类别：录入
4.3.1 | 录入激活
4.3.2 | 录入确认
4.4 | 操作类别：修改
4.4.1 | 修改激活
4.4.2 | 修改确认
4.5 | 操作类别：审核或批准
4.5.1 | 审核操作
4.5.2 | 审核
4.5.3 | 审核或批准确认
4.5.4 | 审核或批准驳回
4.6 | 导出
系统基础数据 | [6 empty] | 1
1 | LOGO设置 |  | 1.点击取消，无反应 |  |  |  | 1
1.1 | 选择
1.2 | 添加
1.3 | 取消
2 | 公司名称 |  | 1、输入内容没有限制，可以输入特殊字符 2、点击保存，保存成功后没有提示信息 3、点击取消，无反应 |  |  |  | 1
2.1 | 添加 | 公司名称
2.2 | 取消
3 | 业务计算机设置 |  | 1、无导入导出功能； 2、选择位置点击“搜索”没反应； 3、输入内容没有限制，可以输入特殊字符 4、原来有两条数据，删除一条数据后，新增的数据的序号有问题，不应该把已删除的算在里面 5、顺序应该是递增显示 |  |  |  | 1
3.1 | 添加 | 计算机名称，MAC地址，计算机类别，计算机位置
3.2 | 操作：状态修改
4 | 事件日志 |  | 无此功能 |  |  |  | 1
4.1 | 选择 | 时间段
5 | 数据备份及恢复 |  | 与设计不一致，需讨论 |  |  |  | 1
5.1 | 查看 | 时间段
5.2 | 恢复
5.3 | 主数据恢复
5.4 | 从数据恢复
6 | 开业清库
6.1 | 确认
7 | 配置数据 |  | 与设计不一致，需讨论 |  |  |  | 1
7.1 | 业务数据设置 | 确定：通过或驳回 |  |  |  |  | 1
7.2 | 原料商品数据设置（定价系数设置） | 确定：定价系数 |  |  |  |  | 1
8 | 管理员权限
8.1 | 确定
业务操作 | [6 empty] | 1
1 | 采购计划 |  | 1.点击生成例外订单，在添加物料商品页面，点击保存按钮无响应；； 2.点击生成例行订单，跳到订单模板管理页面； |  |  |  | 1
1.1 | 详情
1.2 | 生成订单
1.2.1 | 添加物料表商品 | 计划下单时间
1.2.1.1 | 选择
1.2.1.2 | 确定 | 类别，供应商，物料名称
1.2.1.3 | 取消
1.2.2 | 添加商品
1.2.2.1 | 确定
1.2.2.2 | 退出
1.2.2.3 | 删除
1.2.3 | 确定
1.2.4 | 返回
1.2.5 | 删除
1.3 | 生成例外订单 |  | 点击保存按钮无响应；
1.4 | 生成例行订单 |  | 点击按钮，跳到订单模板管理页面；
1.4.1 | 选择
1.4.2 | 详情
1.4.2.1 | 确定
1.4.2.2 | 返回
1.4.2.3 | 删除
1.4.3 | 确定
1.4.4 | 返回
2 | 采购下订 |  | 1.“状态”条件搜索无响应； 2.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示； |  |  |  | 1
2.1 | 全部
2.2 | 筛选 | 采购单号，供应商
2.3 | 确定（导出）
2.4 | 导出
2.5 | 详情
2.5.1 | 返回
2.5.2 | 导出
3 | 库存管理 |  | 订单入库之后，在库存管理页面页面，没有将新入库订单中的物料数量加入库存中，库存数量为0； |  |  |  | 1
3.1 | 查看库存管理表单 |  | 与设计不一致，需讨论 |  |  |  | 1
3.1.1 | 详情
3.1.2 | 审核
3.1.3 | 批准
3.1.4 | 批准的表单数据刷新
3.2 | 库存管理数据刷新 | 选择执行 | 无 |  |  |  | .
3.2.1 | 详情
3.2.2 | 确定
3.2.3 | 返回
3.3 | 订单入库 |  | 1. 订单入库流程中，审核批准执行步骤中的退货按钮，点击弹出代码页面； 2.“状态”条件搜索无响应； 3.“时间”条件搜索中没有清空功能；输入起始时间大于结束时间，点击查询，没有错误提示； |  |  |  | 1
3.3.1 | 全部
3.3.2 | 筛选 | 订单号
3.3.3 | 详情
3.3.4 | 申请
3.3.4.1 | 入库申请
3.3.4.2 | 退货 |  | 点击按钮，弹出代码页面；
3.3.4.3 | 返回
3.3.5 | 验收
3.3.5.1 | 同意入库
3.3.5.2 | 退货 |  | 点击按钮，弹出代码页面；
3.3.5.3 | 返回
3.3.6 | 批准
3.3.6.1 | 批准
3.3.6.2 | 退货 |  | 点击按钮，弹出代码页面；
3.3.6.3 | 返回
3.4 | 出库申请 |  | 1.点击生成例行出库；跳到组合出库模板管理页面；2.出库申请：无法选择出库仓库（出库仓库有库存）；点击保存弹出代码提示框； |  |  |  | 1
3.4.1 | 直接添加商品
3.4.1.1 | 筛选 | 商品名，供应商，商品类别
3.4.1.2 | 确定 | 是否领取
3.4.1.3 | 返回
3.4.2 | 选择组合申领商品
3.4.2.1 | 确定 | 申领选择
3.4.2.2 | 返回
3.4.3 | 删除
3.4.4 | 确定 | 是否扣仓
3.4.5 | 返回
3.5 | 退仓申请 |  | 无 |  |  |  | 1
3.5.1 | 添加
3.5.2 | 删除
3.5.3 | 确定 | 是否扣仓
3.5.4 | 返回
3.6 | 转货申请 |  | 1.转货申请添加物料页面，点击保存，弹出代码提示框； |  |  |  | 1
3.6.1 | 添加
3.6.2 | 删除
3.6.3 | 确定 | 是否扣仓
3.6.4 | 返回
3.7 | 调仓申请 |  | 1.添加物料时，无法选择仓库，操作无法进行； |  |  |  | 1
3.7.1 | 添加
3.7.2 | 删除
3.7.3 | 确定
3.7.4 | 返回
3.8 | 物料退货申请 |  | 1.点击退货申请按钮，弹出代码页面 |  |  |  | 1
3.8.1 | 添加
3.8.2 | 删除
3.8.3 | 确定
3.8.4 | 返回
3.9 | 物料耗损申请
3.9.1 | 添加
3.9.2 | 删除
3.9.3 | 确定
3.9.4 | 返回
3.10. | 库存商品盘点 | 库存盘点记录 | 1.选择盘点仓库里的物料与自己添加已经入库的物料数量不一致； 2.无结存余额功能； 3.无导入导出、打印功能； |  |  |  | 1
3.10.1 | 详情 | 结存余额，返回 | 无结存余额；
3.10.2 | 盘点
3.10.2.1 | 确定 | 结存余额
3.10.2.2 | 返回
3.10.2.3 | 导入数据 |  | 无
3.10.2.4 | 导出数据 |  | 无
3.10.2.5 | 打印数据表 |  | 无
3.10.3 | 审核
3.10.3.1 | 确定 | 结存余额
3.10.3.2 | 返回
3.10.4 | 批准
3.10.4.1 | 确定 | 结存余额
3.10.4.2 | 返回
4 | 盘点管理 |  | 1.没有导出差额表的功能； 2.没有结存余额的功能； |  |  |  | 1
4.1 | 详情
4.1.1 | 数据校对
4.1.1.1 | 确定
4.1.1.2 | 驳回
4.1.1.3 | 导出差额表 |  | 无
4.1.1.4 | 返回
4.1.2 | 详情 | 结存余额，返回 | 无结存余额；
4.2 | 制定盘点计划
4.2.1 | 确定 | 盘点商品名，供应商，商品类别，计划名称，是否盘点
4.2.2 | 返回
5 | 资金流水
5.1 | 订单支付
5.1.1 | 详情
5.1.2 | 审核
5.1.2.1 | 确定
5.1.2.2 | 返回
5.1.3 | 批准
5.1.3.1 | 确定
5.1.3.2 | 驳回
5.1.3.3 | 返回
5.1.4 | 执行
5.1.4.1 | 确定
5.1.4.2 | 导出
5.1.4.3 | 返回
5.2 | 销售结账
5.2.1 | 生成结账单 | 确认，返回
5.2.2 | 详情 | 确认，返回
5.2.3 | 结账 | 确认，导出，返回
5.2.4 | 审核 | 同意结算，驳回，返回
5.2.5 | 批准 | 同意结算，驳回，返回
5.3 | 资金流水记录
5.3.1 | 查看
5.3.2 | 导出
5.3.3 | 刷新数据
5.3.4 | 处理非常态资金流水记录
5.3.4.1 | 添加
5.3.4.2 | 返回
5.3.4.3 | 详情
5.3.4.4 | 审核 | 审核，驳回，返回
5.3.4.5 | 批准
5.3.5 | 确认收款记录
5.3.5.1 | 查找
5.3.5.2 | 详情
5.3.5.3 | 确认，返回
销存管理
1 | 实时销存状态管理
1.1 | 条件搜索 |  | 1.输入部门条件，点击搜索跳到实时库存统计页面；2.输入商品条件，点击搜索弹出代码页面；
1.2 | 销售核实 |  | 销存核实后，在此重复此步操作（重新销存核实），结果一样；
1.2.1 | 销存核实表
1.2.2 | 确定
1.2.3 | 返回
1.3 | 商品数据刷新
2 | 销存商品管理 |  | 与设计不一致
2.1 | 详情
2.2 | 确定
2.3 | 返回
3 | 销存库存管理 |  | 与设计不一致
3.1 | 条件搜索
3.2 | 出库申请
3.3 | 退仓申请
3.4 | 转货申请
3.5 | 商品数据刷新
4 | 部门盘点管理 |  | 与设计不一致
4.1 | 详情
4.1.1 | 返回
4.2 | 盘点 | 盘点操作、确定、返回、导入、导出
4.3 | 审核 | 盘点审核、确定、返回
4.4 | 批准 | 盘点批准、确定、返回
业务提醒
1、 | 业务体提醒
2、 | 确认
3、 | 链接
安全退出
1、 | 安全退出 |  | 点击“安全退出”，没有提示信息
登录
1 | 第一次登录 |  | 没有这个功能
1.1 | 新密码输入
1.2 | 新密码重新输入
1.3 | 超管业务输入
1.4 | 超管业务员密码重新输入
2 | 安全登录 |  | 没有这个功能
2.1 | 工号输入
2.2 | 密码输入
2.3 | 确认
2.4 | 返回
3 | 正常登录 |  | 1、同样的账号可以同时登录 2、登录后的页面不是业务提醒页面
3.1 | 输入账号
3.2 | 输入密码

## 9月29日
测试环境：联想笔记本电脑 操作系统：Win7 浏览器：谷歌浏览器 服务端：版本、数据库、配置、关键设置参数
ERP版本： | 2016-09-28 | 注释说明：红色为问题，为空的为未测试功能点。
序号 | 功能点 | 输入组合条件 | 功能测试问题 | 容错测试问题(特殊字符、输入容错) | 提出时间 | 测试人 | 通过1；未通过2
查询统计
1 | 实时库存数据统计
1.2 | 查找 | 库区，商品类别，供应商 | 物料id或名称，供应商搜索，可以输入特殊字符搜索 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.3 | 导出 |  | 未测试
2 | 历史表单查询 |  | 没有对应的数据无法进行测试 |  | 201年10月6日 | 唐远望
2.1 | 查找 | 表单类别，时间段，表单终结标识，表单号 | 未测试
2.2 | 详情 |  | 未测试
2.2.1 | 导出 |  | 未测试
2.2.2 | 返回 |  | 未测试
3 | 业务表单统计查询
3.1 | 采购入库表 |  | 所属仓库下拉列表，没有对应仓库分区数据 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门 | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.2 | 导出 |  | 未测试
3.2 | 物料出入库表
3.2.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门 | 所属仓库下拉列表，没有对应仓库分区数据 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.2.2 | 导出 |  | 未测试
3.3 | 供应商供货报表
3.3.1 | 查找 | 时间段，供应商 | 1.测试正常 2.物料id，物料名称搜索可以输入特殊字符进行搜索 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.2 | 导出 |  | 未测试
3.4 | 供应商结算报表 |  | 没有对应数据无法进行测试 |  | 201年10月6日 | 唐远望
3.4.1 | 查找 | 时间段，供应商 | 未测试
3.4.2 | 导出 |  | 未测试
3.4.3 | 详情 |  | 未测试
3.5 | 毛利报表 |  | 没有对应数据无法进行测试 |  | 201年10月6日 | 唐远望
3.5.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式 | 未测试
3.5.2 | 导出 |  | 未测试
3.6 | 利润报表 |  | 未测试
3.6.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式 | 未测试
3.6.2 | 导出 |  | 未测试
销存管理 |  |  | 已设置销存管理权限为所有角色，除了admin其它用户无法进行访问。无法进行其一下测试 |  | 201年10月6日 | 唐远望
1 | 实时销存状态管理
1.1 | 条件搜索 |  | 可以进行输入特殊字符进行搜索 |  | 201年10月6日 | 唐远望
1.2 | 销售核实 |  | 进入销存核实页面在正常 |  | 201年10月6日 | 唐远望
1.2.1 | 销存核实表
1.2.2 | 确定 |  | admin点击销存，进入页面，无法获取到对应的库存物料。 |  | 201年10月6日 | 唐远望
1.2.3 | 返回 |  | 返回页面正常 |  | 201年10月6日 | 唐远望
1.3 | 商品数据刷新
2 | 销存商品管理 |  | 销存商品管理，存在进展状态为待审核，下一步操作，显示无，点击详情，进入订单详情页面，订单状态为已完成。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.1 | 详情 |  | 进入页面正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.2 | 确定
2.3 | 返回 |  | 进入详情页面点击返回，返回的页面是库存入库记录列表页面。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.4 | 查询 |  | 表单号可以输入特殊字符 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3 | 销存库存管理
3.1 | 条件搜索 |  | 商品名称搜索可以输入特殊字符进行搜索 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.2 | 出库申请 |  | 点击进入页面正常，点击返回，返回不是当前页面 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3 | 退仓申请 |  | 点击进入页面正常，点击返回，返回不是当前页面 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.4 | 转货申请 | 从可销售仓库到可销售仓库 | 点击进入页面正常，点击返回，返回不是当前页面 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.5 | 商品数据刷新
4 | 部门盘点管理 |  | 盘点管理进入数据校对页面，输入盘点数量时，点击盘点，无响应。 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.1 | 详情 |  | 获取数据不全面，只获取到一种物料 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.1.1 | 返回 |  | 返回页面正常 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.2 | 盘点 | 盘点操作、确定、返回、导入、导出 | 点击盘点无响应 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.3 | 审核 | 盘点审核、确定、返回 | 无法进行盘点，审核未走到流程 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.4 | 批准 |  | 无法进行盘点，批准未走到流程 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.5 | 条件搜索 |  | 无法进行盘点，执行未走到流程 |  | 2016-10-06 | 唐远望
业务操作
1 | 采购计划
1.1 | 详情
1.2 | 生成订单 |  | 1.已设置毛二为执行员，张二为采购员，毛二可以创建订单。 2.已生成订单，订单状态为待审核，点击进入订单详情页面，字段下一步操作，没有显示为无。 3.从业务提醒页面，链接过来的操作，审核，批准，执行，完后操作之后，点击返回，不是返回业务提醒页面，都是返回订单列表页。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2.1 | 添加物料表商品 | 计划下单时间 | 测试正常 |  | 2016-10-06 | 唐远望
1.2.1.1 | 选择 |  | 选择物料增城
1.2.1.2 | 确定 | 类别，供应商，物料名称
1.2.1.3 | 取消
1.2.2 | 添加商品 |  | 1.选中6条物料，最后一条数据，有添加功能的那个，会出现自动出现采购数量，采购总价，规格和单位变成0.00 2.采购数量为空时，点击保存，弹出product number不能为空。 3.已设置宝安部张一采购计划对应供应商未A，张一登录，添加采购计划，可以添加供应商B的物料。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2.2.2 | 退出 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2.2.3 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2.3 | 确定 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2.4 | 返回 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2.5 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.3 | 生成例外订单 |  | 1。采购计划日期和付款日期已经填写，其它也填写了，点击保存的时候弹出verify time不能为空 2.规格和单位，两个表单框，样式有点溢出，需要调整。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.4 | 生成例行订单
1.4.1 | 选择 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.4.2 | 详情 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.4.2.1 | 确定 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.4.2.2 | 返回 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.4.2.3 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.4.3 | 生成订单 |  | 新增例行订单，正常。 2。生成例行订单中，张一为宝安部门员工，对应操作供应商为A，实际操作中，其它供应商物料也可以添加 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.4.4 | 返回 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2 | 采购下订 |  | 采购下订列表订单显示样式需要调整，如创建时间，下一步操作字段，以及操作等。 2.采购下订，执行操作，没有弹出，执行说明输入框。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.1 | 全部 |  | 测试正常
2.2 | 筛选 | 采购单号，供应商
2.3 | 确定（导出）
2.4 | 导出
2.5 | 详情
2.5.1 | 返回
2.5.2 | 导出
3 | 库存管理
3.1 | 查看库存管理表单 |  | 列表显示正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.1 | 详情
3.1.2 | 审核 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.3 | 批准 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.4 | 批准的表单数据刷新
3.2 | 库存管理数据刷新 | 选择执行 |  |  |  |  | .
3.2.1 | 详情
3.2.2 | 确定
3.2.3 | 返回
3.3 | 库存入库记录 | 订单入库 | 1.订单入库列表订单详情页面，页面样式问题，表格消失。 2.执行操作，没有弹出，执行说明。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.1 | 全部 |  | 列表显示正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.2 | 筛选 | 订单号 | 1.订单号，订单编号搜索，可以输入特殊字符搜索。 2.订单编号搜索结果不对应 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.3 | 详情 |  | 详情页面，物料列表上方样式表问题，没有格子。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.4 | 申请 |  | 点击进入页面正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.4.1 | 入库申请 |  | 入库测试流程正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.4.2 | 退货 |  | 未测试
3.3.4.3 | 返回 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.5 | 验收 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.5.1 | 同意入库 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3.5.2 | 退货 |  | 未测试
3.3.5.3 | 返回 |  | 未测试
3.3.6 | 批准 |  | 未测试
3.3.6.1 | 批准 |  | 未测试
3.3.6.2 | 退货 |  | 未测试
3.3.6.3 | 返回 |  | 未测试
3.4 | 出库申请 | 库存出库记录 | 1.出库申请中，张一是属于宝安的流程控制，出库申请成功后，审核，批准，执行，人员变成南山的流程控制了。 2.入库仓库为空时，弹出receive warehouse id不能为空 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.4.1 | 直接添加商品
3.4.1.1 | 筛选 | 商品名，供应商，商品类别 | 商品名，供应商搜索可以特殊字符搜索。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.4.1.2 | 确定 | 是否领取
3.4.1.3 | 返回 |  | 返回页面正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.4.2 | 选择组合申领商品 |  | 未测试
3.4.2.1 | 确定 | 申领选择 | 未测试
3.4.2.2 | 返回 |  | 未测试
3.4.3 | 删除 |  | 未测试
3.4.4 | 确定 | 是否扣仓 | 未测试
3.4.5 | 返回 |  | 未测试
3.5 | 退仓申请
3.5.1 | 添加
3.5.2 | 删除
3.5.3 | 确定 | 是否扣仓
3.5.4 | 返回
3.6 | 转货申请 | 从可销售仓库到可销售仓库 | 毛二已设置为执行人员，没有创建权限，依然可以创建订单。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.6.1 | 添加 |  | 添加正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.6.2 | 删除 |  | 删除正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.6.3 | 确定 | 是否扣仓 | 不存在是否扣仓 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.6.4 | 返回 |  | 返回正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.7 | 调仓申请 | 从不可销售仓库到不可销售仓库 | 1.调仓申请中，张一是属于宝安的流程控制，调仓申请成功后，审核，批准，执行，人员变成南山的流程控制了，张二是属于南山的流程控制，调仓申请成功后，审核，批准，执行，人员变成宝安的流程控制了 3.列表页，下一步操作，没有提示。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.7.1 | 添加 |  | 物料添加正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.7.2 | 删除 |  | 物料添加正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.7.3 | 确定 |  | 物料添加正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.7.4 | 返回 |  | 物料添加正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.8 | 物料退货申请 |  | 未测试
3.8.1 | 添加 |  | 未测试
3.8.2 | 删除 |  | 未测试
3.8.3 | 确定 |  | 未测试
3.8.4 | 返回 |  | 未测试
3.9 | 物料耗损申请 | 库存耗损 | 1.耗损申请中，张一是属于宝安的流程控制，耗损申请成功后，审核，批准，执行，人员变成南山的流程控制了。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.9.1 | 添加 |  | 添加正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.9.2 | 删除 |  | 删除正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.9.3 | 确定
3.9.4 | 返回 |  | 返回正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.10. | 库存商品盘点 | 库存盘点记录 | 没有对应数据，无法进行测试 |  | 2016-10-06 | 唐远望
3.10.1 | 详情 | 结存余额，返回 | 未测试 |  | 2016-10-06 | 唐远望
3.10.2 | 盘点 |  | 点击盘点操作，页面跳出代码 | 本地未出现此问题 | 2016-10-06 | 唐远望
3.10.2.1 | 确定 | 结存余额 | 未测试 |  | 2016-10-06 | 唐远望
3.10.2.2 | 返回 |  | 未测试 |  | 2016-10-06 | 唐远望
3.10.2.3 | 导入数据
3.10.2.4 | 导出数据
3.10.2.5 | 打印数据表 |  | 没有对应打印数据报表 |  | 2016-10-06 | 唐远望
3.10.3 | 审核
3.10.3.1 | 确定 | 结存余额
3.10.3.2 | 返回
3.10.4 | 批准
3.10.4.1 | 确定 | 结存余额
3.10.4.2 | 返回
3.11 | 库存出入库日志 |  | 需要添加导出功能 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4 | 盘点管理 |  | 点击新增盘点弹出代码。 | 本地未出现此问题 | 2016-09-29 | 唐远望
4.1 | 详情
4.1.1 | 数据校对
4.1.1.1 | 确定
4.1.1.2 | 驳回
4.1.1.3 | 导出差额表
4.1.1.4 | 返回
4.1.2 | 详情 | 结存余额，返回
4.2 | 制定盘点计划 | 新增盘点记录 | 已设置流程，点击盘点，进行页面，填写完物料后，点击保存，弹出没有对应流程 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.2.1 | 确定 | 盘点商品名，供应商，商品类别，计划名称，是否盘点 | 已测试，无法走通业务流程 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.2.2 | 返回
5 | 资金管理
5.1 | 订单支付 |  | 订单状态为执行操作时，操作提示无符合业务流程。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
5.1.1 | 详情
5.1.2 | 审核
5.1.2.1 | 确定
5.1.2.2 | 返回
5.1.3 | 批准
5.1.3.1 | 确定
5.1.3.2 | 驳回
5.1.3.3 | 返回
5.1.4 | 执行
5.1.4.1 | 确定
5.1.4.2 | 导出
5.1.4.3 | 返回
5.2 | 销售结账 | 销存核实 | 没有对应，销售结账，无法进行测试 |  | 2016-10-06 | 唐远望
5.2.1 | 生成结账单 | 确认，返回
5.2.2 | 详情 | 确认，返回
5.2.3 | 结账 | 确认，导出，返回
5.2.4 | 审核 | 同意结算，驳回，返回
5.2.5 | 批准 | 同意结算，驳回，返回 |  |  | 2016-09-29 | 唐远望
5.3 | 资金流水记录 |  | 订单支付，流程吗，无法走通，资金流水记录无法进行测试 |  | 2016-10-06 | 唐远望
5.3.1 | 查看
5.3.2 | 导出
5.3.3 | 刷新数据
5.3.4 | 处理非常态资金流水记录 |  | 订单支付，流程吗，无法走通，资金流水记录无法进行测试 |  | 2016-10-06 | 唐远望
5.3.4.1 | 添加
5.3.4.2 | 返回
5.3.4.3 | 详情
5.3.4.4 | 审核 | 审核，驳回，返回
5.3.4.5 | 批准
5.3.5 | 确认收款记录
5.3.5.1 | 查找
5.3.5.2 | 详情
5.3.5.3 | 确认，返回
业务设置
1 | 流程设置
1.1 | 添加 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2 | 删除 |  | 无法执行删除操作，状态值无法修改 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.3 | 状态修改 |  | 无法修改状态值 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2 | 流程条件设置 | 业务流程条件列表
2.1 | 添加 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.2 | 删除 |  | 无法进行删除 | 该功能可去除 | 2016-10-06 | 唐远望
2.3 | 状态修改 |  | 无法进行状态修改 | 该功能可去除 | 2016-10-06 | 唐远望
3 | 订单模板设置
3.1 | 添加模板 | 模板名称，用途说明 | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.1 | 添加物料表商品 | 选择供应商 | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.1.1 | 确定 | 选择物料 | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.1.2 | 返回 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.2 | 确定 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1.3 | 返回 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.2 | 详情 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.4 | 条件查询 |  | 模板名称输入0时，显示全部内容，可以输入特殊字符进行搜索 | 该功能可去除 | 2016-09-29 | 唐远望
4 | 组合商品出库模板设置 | 从无法销售仓库到可销售仓库 | 仓库选择，存在缓存，没有实时对应仓库分区 |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.1 | 选择组合出库商品 |  | 选择一个物料时，点击保存，弹出object object |  | 2016-10-06 | 唐远望
4.1.1 | 添加 |  | 未测试
4.1.2 | 添加物料表商品 |  | 未测试
4.1.2.1 | 确定 | 选择物料 | 未测试
4.1.2.2 | 返回 |  | 未测试
4.1.3 | 确定 |  | 未测试
4.1.4 | 返回 |  | 未测试
4.1.5 | 删除 |  | 未测试
4.2 | 详情 |  | 未测试
4.3 | 释放 |  | 未测试
部门基础数据
1 | 部门管理表
1.1 | 添加 | 部门设置，部门编号，上级部门 | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.3 | 修改 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.4 | 状态 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2 | 角色管理表
2.1 | 添加 | 角色，所属部门 | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.2 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.3 | 状态 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3 | 员工管理表
3.1 | 添加 | 姓名，证件号，工号部门 | 工号，证件号没有字符长度限制，添加正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.2 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.3 | 修改 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.4 | 状态 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4 | 权限管理表 |  | 未测试
4.1 | 确定
业务基础数据
1 | 供应商设置
1.1 | 添加 | 供应商，供应商编号，分级 | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2 | 导入 |  | 未测试
1.3 | 导出 |  | 未测试
1.4 | 状态修改 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.5 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2 | 供应商出品表
2.1 | 添加 | 选择供应商 | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.2 | 导入 |  | 未测试
2.3 | 导出 |  | 未测试
2.4 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.5 | 状态修改 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3 | 仓库分区设置 |  | 所属地区填写不完成时，保存成功后，所属地区会出现未知-1 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.1 | 添加 | 仓库名，分区编号，所属地，是否销售 | 仓库名和分区编号可以输入特殊字符 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.2 | 导入 |  | 未测试
3.3 | 导出 |  | 未测试
3.4 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.5 | 状态修改 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4 | 物料管理 |  | 物料添加，名称可以输入特殊字符。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.1 | 搜索 | 供应商或供应商物料id，商品类别 | 名称可以输入特殊字符搜索 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.2 | 选择操作类别 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.2.1 | 操作类别：查看 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.2.2 | 状态修改 |  | 没有这个功能 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.2.3 | 下一步操作
4.3 | 操作类别：录入 |  | 宝安部门的物料，其它部门的人员也可以进行录入操作 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.3.1 | 录入激活 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.3.2 | 录入确认 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.4 | 操作类别：修改 |  | 未测试
4.4.1 | 修改激活 |  | 未测试
4.4.2 | 修改确认 |  | 未测试
4.5 | 操作类别：审核或批准 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.5.1 | 审核操作 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.5.2 | 审核 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.5.3 | 审核或批准确认 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.5.4 | 审核或批准驳回 |  | 新增物料，订单状态为待批准或待执行，用户登录后，没有业务提醒。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.6 | 导出 |  | 未测试
5 | 流程步骤设置 |  | 没有删除功能，（有新增应该有删除） |  | 2016-09-29 | 唐远望
5.1 | 新增 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
5.2 | 编辑 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
5.3 | 查找 |  | 流程名称，测试结果与搜索不一致 |  | 2016-09-29 | 唐远望
6 | 物料分类管理 |  | 物料分类下拉表中，存在删除状态 |  | 2016-09-29 | 唐远望
6.1 | 增加 |  | 物料名称可以输入特殊字符，且没有字符长度控制 |  | 2016-09-29 | 唐远望
6.2 | 删除 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
6.3 | 修改 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
6.4 | 查询 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
系统基础数据
1 | LOGO设置
1.1 | 选择 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.2 | 添加 |  | 测试添加excel表格，点击保存，出现代码报错。 正常.jpg图片保存正常。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
1.3 | 取消 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2 | 公司名称
2.1 | 添加 | 公司名称 | 可以输入特殊字符 |  | 2016-09-29 | 唐远望
2.2 | 取消 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3 | 业务计算机设置
3.1 | 添加 | 计算机名称，MAC地址，计算机类别，计算机位置 | 1.计算机名称可以输入特殊字符， 2.名称搜索输入0时，搜索显示全部内容 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3.2 | 操作：状态修改 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4 | 事件日志 |  | 名称搜索可以输入特殊字符 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.1 | 选择 | 时间段 | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
4.2 | 导入、导出 |  | 未测试 |  | 2016-09-29 | 唐远望
5 | 数据备份及恢复 |  | 点击数据库备份，及恢复出现代码报错 |  | 2016-09-29 | 唐远望
5.1 | 查看 | 时间段 | 未测试
5.2 | 恢复 |  | 未测试
5.3 | 主数据恢复 |  | 未测试
5.4 | 从数据恢复 |  | 未测试
6 | 开业清库
6.1 | 确认 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
7 | 配置数据 |  | 名称，配置，描述可以输入特殊字符 |  | 2016-09-29 | 唐远望
7.1 | 业务数据设置 | 确定：通过或驳回
7.2 | 原料商品数据设置（定价系数设置） | 确定：定价系数
8 | 管理员权限 |  | 未测试
8.1 | 确定
业务提醒
1、 | 业务体提醒
2、 | 确认 |  | 点击确认后，条目消失，在无其它权限情况下，无法找到消失的订单。 |  | 2016-09-29 | 唐远望
3、 | 链接 |  | 测试正常 |  | 2016-09-29 | 唐远望
安全退出
1、 | 安全退出 |  | 测试正常 |  | 2016-10-06 | 唐远望
登录
1 | 第一次登录（二次登录没有重置） |  | 没有这个功能
1.1 | 新密码输入
1.3 | 超管业务输入
1.4 | 超管业务员密码重新输入
2 | 安全登录
2.1 | 工号输入 |  | 工号无法进行登录 |  | 2016-10-06 | 唐远望
2.2 | 密码输入 |  | 密码输入测试正常 |  | 2016-10-06 | 唐远望
2.3 | 确认 |  | 符合条件时，点击登录页面正常跳转。 |  | 2016-10-06 | 唐远望
2.4 | 返回
3 | 正常登录
3.1 | 输入账号 |  | 测试正常 |  | 2016-10-06 | 唐远望
3.2 | 输入密码 |  | 测试正常 |  | 2016-10-06 | 唐远望

## Sheet1
测试环境：联想笔记本电脑 操作系统：Win7 浏览器：谷歌浏览器 服务端：版本、数据库、配置、关键设置参数
ERP版本： | 2016-09-06
序号 | 功能点 | 输入组合条件 | 功能测试问题 | 容错测试问题(特殊字符、输入容错) | 提出时间 | 测试人 | 通过1；未通过2
查询统计
1 | 实时库存数据统计
1.2 | 查找 | 库区，商品类别，供应商 | 无库区查询 |  | 20160908 | 陈伦
1.3 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
2 | 历史表单查询
2.1 | 查找 | 表单类别，时间段，表单终结标识，表单号 | 无表单标识符查询 |  | 20160908 | 陈伦
2.2 | 详情
2.2.1 | 导出 |  | 1、ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
2.2.2 | 返回
3 | 业务表单统计查询
3.1 | 采购入库表
3.1.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门
3.1.2 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
3.2 | 物料出入库表
3.2.1 | 查找 | 时间段，商品类别，部门
3.2.2 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
3.3 | 供应商供货报表
3.3.1 | 查找 | 时间段，供应商
3.3.2 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
3.4 | 供应商结算报表
3.4.1 | 查找 | 时间段，供应商
3.4.2 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
3.4.3 | 详情
3.5 | 毛利报表
3.5.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式
3.5.2 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
3.6 | 利润报表
3.6.1 | 查找 | 时间段，部门，显示方式
3.6.2 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
销存管理
1 | 实时销存状态管理 |  | 点击新增收银，返回，返回至业务操作库存管理 |  | 20160908 | 陈伦
1.1 | 条件搜索
1.2 | 销售核实
1.2.1 | 销存核实表
1.2.2 | 确定
1.2.3 | 返回
1.3 | 商品数据刷新
2 | 销存商品管理
2.1 | 详情
2.2 | 确定
2.3 | 返回
3 | 销存库存管理
3.1 | 条件搜索 |  | 1、跳转至业务操作中的库存管理中的库存出库记录，返回至业务操作 |  | 20160908 | 陈伦
3.2 | 出库申请 |  | 1、跳转至业务操作中的库存管理中的库存退货记录，返回至业务操作 |  | 20160908 | 陈伦
3.3 | 退仓申请 |  | 1、跳转至业务操作中的库存管理中的库存转货记录，返回至业务操作 |  | 20160908 | 陈伦
3.4 | 转货申请 | 从可销售仓库到可销售仓库
3.5 | 商品数据刷新
4 | 部门盘点管理
4.1 | 详情
4.1.1 | 返回
4.2 | 盘点 | 盘点操作、确定、返回、导入、导出
4.3 | 审核 | 盘点审核、确定、返回
4.4 | 批准 | 盘点批准、确定、返回
业务操作
1 | 采购计划
1.1 | 详情
1.2 | 生成订单
1.2.1 | 添加物料表商品 | 计划下单时间
1.2.1.1 | 选择
1.2.1.2 | 确定 | 类别，供应商，物料名称
1.2.1.3 | 取消
1.2.2 | 添加商品
1.2.2.1 | 确定
1.2.2.2 | 退出
1.2.2.3 | 删除
1.2.3 | 确定
1.2.4 | 返回
1.2.5 | 删除
1.3 | 生成例外订单
1.4 | 生成例行订单
1.4.1 | 选择
1.4.2 | 详情
1.4.2.1 | 确定
1.4.2.2 | 返回
1.4.2.3 | 删除
1.4.3 | 确定
1.4.4 | 返回
2 | 采购下订
2.1 | 全部
2.2 | 筛选 | 采购单号，供应商
2.3 | 确定（导出） |  | ie导出表明乱码 |  | 20160908 | 陈伦
2.4 | 导出
2.5 | 详情
2.5.1 | 返回
2.5.2 | 导出
3 | 库存管理
3.1 | 查看库存管理表单
3.1.1 | 详情
3.1.2 | 审核
3.1.3 | 批准
3.1.4 | 批准的表单数据刷新
3.2 | 库存管理数据刷新 | 选择执行 |  |  |  |  | .
3.2.1 | 详情
3.2.2 | 确定
3.2.3 | 返回
3.3 | 库存入库记录 | 订单入库
3.3.1 | 全部
3.3.2 | 筛选 | 订单号
3.3.3 | 详情
3.3.4 | 申请
3.3.4.1 | 入库申请
3.3.4.2 | 退货
3.3.4.3 | 返回
3.3.5 | 验收
3.3.5.1 | 同意入库 |  | ie导出表名乱码 |  | 2016-09-08 | 陈伦
3.3.5.2 | 退货
3.3.5.3 | 返回
3.3.6 | 批准
3.3.6.1 | 批准
3.3.6.2 | 退货
3.3.6.3 | 返回
3.4 | 出库申请 | 库存出库记录
3.4.1 | 直接添加商品
3.4.1.1 | 筛选 | 商品名，供应商，商品类别
3.4.1.2 | 确定 | 是否领取
3.4.1.3 | 返回
3.4.2 | 选择组合申领商品
3.4.2.1 | 确定 | 申领选择
3.4.2.2 | 返回
3.4.3 | 删除
3.4.4 | 确定 | 是否扣仓
3.4.5 | 返回
3.5 | 退仓申请
3.5.1 | 添加
3.5.2 | 删除
3.5.3 | 确定 | 是否扣仓
3.5.4 | 返回
3.6 | 转货申请 | 从可销售仓库到可销售仓库
3.6.1 | 添加
3.6.2 | 删除
3.6.3 | 确定 | 是否扣仓
3.6.4 | 返回
3.7 | 调仓申请 | 从不可销售仓库到不可销售仓库
3.7.1 | 添加
3.7.2 | 删除
3.7.3 | 确定
3.7.4 | 返回
3.8 | 物料退货申请
3.8.1 | 添加
3.8.2 | 删除
3.8.3 | 确定
3.8.4 | 返回
3.9 | 物料耗损申请 | 库存耗损
3.9.1 | 添加
3.9.2 | 删除
3.9.3 | 确定
3.9.4 | 返回
3.10. | 库存商品盘点 | 库存盘点记录
3.10.1 | 详情 | 结存余额，返回
3.10.2 | 盘点
3.10.2.1 | 确定 | 结存余额
3.10.2.2 | 返回
3.10.2.3 | 导入数据
3.10.2.4 | 导出数据
3.10.2.5 | 打印数据表
3.10.3 | 审核
3.10.3.1 | 确定 | 结存余额
3.10.3.2 | 返回
3.10.4 | 批准
3.10.4.1 | 确定 | 结存余额
3.10.4.2 | 返回
3.11 | 库存出入库日志
4 | 盘点管理
4.1 | 详情
4.1.1 | 数据校对
4.1.1.1 | 确定
4.1.1.2 | 驳回
4.1.1.3 | 导出差额表
4.1.1.4 | 返回
4.1.2 | 详情 | 结存余额，返回
4.2 | 制定盘点计划
4.2.1 | 确定 | 盘点商品名，供应商，商品类别，计划名称，是否盘点
4.2.2 | 返回
5 | 资金管理
5.1 | 订单支付
5.1.1 | 详情
5.1.2 | 审核
5.1.2.1 | 确定
5.1.2.2 | 返回
5.1.3 | 批准
5.1.3.1 | 确定
5.1.3.2 | 驳回
5.1.3.3 | 返回
5.1.4 | 执行
5.1.4.1 | 确定
5.1.4.2 | 导出
5.1.4.3 | 返回
5.2 | 销售结账 | 销存核实
5.2.1 | 生成结账单 | 确认，返回
5.2.2 | 详情 | 确认，返回
5.2.3 | 结账 | 确认，导出，返回
5.2.4 | 审核 | 同意结算，驳回，返回
5.2.5 | 批准 | 同意结算，驳回，返回
5.3 | 资金流水记录
5.3.1 | 查看 |  | ie导出表名乱码 |  | 2016-09-08 | 陈伦
5.3.2 | 导出
5.3.3 | 刷新数据
5.3.4 | 处理非常态资金流水记录
5.3.4.1 | 添加
5.3.4.2 | 返回
5.3.4.3 | 详情
5.3.4.4 | 审核 | 审核，驳回，返回
5.3.4.5 | 批准
5.3.5 | 确认收款记录
5.3.5.1 | 查找
5.3.5.2 | 详情
5.3.5.3 | 确认，返回 |  | 点击保存后弹出：无符合业务流程 |  | 2016-09-08 | 陈伦
业务设置
1 | 流程设置 |  | 1。流程名称默认，为流程类型选中的字段。 |  | 2016-09-08 | 唐远望
1.1 | 添加 |  | 流程名称，创建名称，审核名称，批准名称，执行名称，下限时间，上限时间输入多个特殊符号，可以保存成功 |  | 2016-09-08 | 陈伦
1.2 | 删除
1.3 | 状态修改
2 | 流程条件设置 | 业务流程条件列表
2.1 | 添加
2.2 | 删除
2.3 | 状态修改
3 | 订单模板设置
3.1 | 添加模板 | 模板名称，用途说明
3.1.1 | 添加物料表商品 | 选择供应商
3.1.1.1 | 确定 | 选择物料
3.1.1.2 | 返回
3.1.2 | 确定
3.1.3 | 返回
3.2 | 详情
3.3 | 删除
4 | 组合商品出库模板设置 | 从无法销售仓库到可销售仓库
4.1 | 选择组合出库商品
4.1.1 | 添加
4.1.2 | 添加物料表商品
4.1.2.1 | 确定 | 选择物料
4.1.2.2 | 返回
4.1.3 | 确定
4.1.4 | 返回
4.1.5 | 删除
4.2 | 详情
4.3 | 释放
部门基础数据
1 | 部门管理表
1.1 | 添加 | 部门设置，部门编号，上级部门 | 部门编号，部门缩写可以为特殊符号，ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
1.2 | 删除
1.3 | 修改
1.4 | 状态
2 | 角色管理表 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
2.1 | 添加 | 角色，所属部门 | 角色名为：阿，无法保存成功 |  | 20160908 | 陈伦
2.2 | 删除
2.3 | 状态
3 | 员工管理表 |  | 1、入职时间比离职时间大，还能保存成功（有时间控件） 2、证件号、工号可以为特殊符号 3、ie导出表名乱码 4、姓名中有：阿，无法保存 |  | 20160908 | 陈伦
3.1 | 添加 | 姓名，证件号，工号部门
3.2 | 删除
3.3 | 修改 |  | 1.编辑内容是，存在空数据时，弹出操作不成功，提示语问题整改。 |  | 2016-09-08 | 唐远望
3.4 | 状态
4 | 权限管理表 |  | 1、超级管理员默认有所有的权限；固定两个‘管理员’，一个有所有设置页面的权限，一个有所有业务操作业务的权限： |  | 2016-09-08 | 唐远望
4.1 | 确定
业务基础数据
1 | 供应商设置
1.1 | 添加 | 供应商，供应商编号，分级 | 1、供应商与供应商编号输入很多特殊符号，可以保存 |  | 20160908 | 陈伦
1.2 | 导入
1.3 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
1.4 | 状态修改
1.5 | 删除
2 | 供应商出品表
2.1 | 添加 | 选择供应商 | 1、名称与编码输入很多特殊符号，可以保存 2、规格与单位可以为特殊符号 |  | 20160908 | 陈伦
2.2 | 导入
2.3 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
2.4 | 删除
2.5 | 状态修改
3 | 仓库分区设置
3.1 | 添加 | 仓库名，分区编号，所属地，是否销售 | 输入特殊符号……可以保存成功 |  | 20160908 | 陈伦
3.2 | 导入
3.3 | 导出 |  | ie导出表名乱码 |  | 20160908 | 陈伦
3.4 | 删除
3.5 | 状态修改
4 | 物料管理 |  | 1.添加好业务流程设置后，新添加好的物料，点击有效时，流入到当前的列表数据中，查看条目详情，详情中，审核人，批准人，执行人不存在无法执行添加物料新增的操作。 |  | 2016-09-08 | 唐远望
4.1 | 搜索 | 供应商或供应商物料id，商品类别
4.2 | 选择操作类别
4.2.1 | 操作类别：查看
4.2.2 | 状态修改
4.2.3 | 下一步操作
4.3 | 操作类别：录入
4.3.1 | 录入激活
4.3.2 | 录入确认
4.4 | 操作类别：修改
4.4.1 | 修改激活
4.4.2 | 修改确认
4.5 | 操作类别：审核或批准
4.5.1 | 审核操作
4.5.2 | 审核
4.5.3 | 审核或批准确认
4.5.4 | 审核或批准驳回
4.6 | 导出
5 | 流程步骤设置
5.1 | 新增
5.2 | 编辑
5.3 | 查找 |  | 名称可以为特殊符号 |  | 20160908 | 陈伦
6 | 物料分类管理
系统基础数据
1 | LOGO设置 |  | 1,图片添加好后，点击保存正常显示。选择格式为其它文件时，点击保存，会提示格式问题，但原来的图片就消失了。 |  | 2016-09-08 | 唐远望
1.1 | 选择
1.2 | 添加
1.3 | 取消
2 | 公司名称 |  | 1、可以为特殊符号 2、点击保存按钮后，虽然保存了，但没有提示，也没有反应 |  | 20160908 | 陈伦
2.1 | 添加 | 公司名称
2.2 | 取消
3 | 业务计算机设置
3.1 | 添加 | 计算机名称，MAC地址，计算机类别，计算机位置 | 1.MAC地址可以输入不符合格式数字。 1、ie导出表名乱码 2、授权台数未知 |  | 20160908 | 唐远望、陈伦
3.2 | 操作：状态修改
4 | 事件日志
4.1 | 选择 | 时间段
5 | 数据备份及恢复 |  | 还原数据点击编辑按钮没有反应 |  | 20160908 | 陈伦
5.1 | 查看 | 时间段 | 无时间段查询 |  | 20160908 | 陈伦
5.2 | 恢复 |  | 无恢复按钮 |  | 20160908 | 陈伦
5.3 | 主数据恢复
5.4 | 从数据恢复
6 | 开业清库 |  | 1.开业清库后，超级管理员，被清除. 2.点击输入框，离开时，提示语问题 |  | 2016-09-08 | 唐远望
6.1 | 确认 |  | 数据全部清除，最基础的admin用户也没有，只能通过数据库导入用户 |  | 20160908 | 陈伦
7 | 配置数据
7.1 | 业务数据设置 | 确定：通过或驳回
7.2 | 原料商品数据设置（定价系数设置） | 确定：定价系数 | 无定价系数 |  | 20160908 | 陈伦
8 | 管理员权限
8.1 | 确定 |  | 重置流程管理员业务密码可以看到密码 |  | 20160908 | 陈伦
业务提醒
1、 | 业务体提醒
2、 | 确认
3、 | 链接
安全退出
1、 | 安全退出
登录
1 | 第一次登录（二次登录没有重置） |  | 没有这个功能
1.1 | 新密码输入
1.3 | 超管业务输入
1.4 | 超管业务员密码重新输入
2 | 安全登录
2.1 | 工号输入 |  | 无工号登录 |  | 2016-09-08 | 陈伦
2.2 | 密码输入
2.3 | 确认
2.4 | 返回
3 | 正常登录 |  | 登录同一账号没有重置 |  | 2016-09-08 | 陈伦
3.1 | 输入账号